Приложение 1 к приказу

Управления образования

администрации г. Сосновоборска

 от 21.04.2014 г № 91

План мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в городе Сосновоборске на 2014-2016 годы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результаты |
| 1. **Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО**
 |
| 1.1 | Создание и организация деятельности муниципальной рабочей группы по введению ФГОС ДО | апрель 2014 | Г.Ф. Попова, руководитель управления образования | Приказ управления образования «О создании рабочей группы по введению ФГОС ДО» |
| 1.2 | Составление и утверждение плана мероприятий по введению ФГОС ДО | апрель 2014 | Г.Ф. Попова, руководитель управления образования | План мероприятий (дорожная карта) по введению ФГОС ДО |
| 1.3 | Разработка рекомендаций по внесению изменений в нормативно-правовые акты образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования  | 2014 | Управление образования,отдел общего и дошкольного образования | Рекомендации по внесению изменений в нормативно-правовые акты образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
| 1.4 | Организация мониторинга, имеющегося оборудования в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, для организации развивающей предметно-пространственной среды ДОО в соответствии с ФГОС ДО | апрель-май2014 | Управление образования,отдел общего и дошкольного образования,руководители ОУ | Аналитическая справка по итогам мониторинга |
| 1.5 | Переоснащение предметно-пространственной развивающей среды образовательных учреждений в соответствии с ФГОС ДО | 2014-2016 | Руководители дошкольных образовательных учреждений | Наличие предметно-пространственной развивающей среды образовательных организаций в соответствии с ФГОС ДО |
| 1.6 | Организация методического сопровождения образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в соответствии с ФГОС ДО  | апрель2014 | Управление образования,информационно-методический центр  | План методического сопровождения образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в соответствии с ФГОС ДО |
| 1.7 | Приведение образовательных программ образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в соответствии с ФГОС ДО | 2014-2015 | Руководители дошкольных образовательных учреждений | Наличие программ дошкольного образования в образовательных организациях в соответствии с ФГОС ДО |
| 1. **Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО**
 |
| 2.1 | Организация цикла мероприятий с руководителями и педагогами образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, по внедрению ФГОС ДО | апрель-май2014 | Управление образования,отдел общего и дошкольного образования,информационно-методический центр | Умение планировать и организовывать образовательную деятельность образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, с учётом ФГОС ДО |
| 2.2 | Участие в краевом конкурсном отборе «пилотных площадок» по введению ФГОС ДО | май-июнь2014 | Управление образования,отдел общего и дошкольного образования,информационно-методический центр | Подготовлены и представлены документы на участие в конкурсном отборе «пилотных площадок» по введению ФГОС ДО |
| 2.3 | Организация и проведение конкурсного отбора муниципальных «пилотных площадок» среди образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, по введению ФГОС ДО | апрель-май2014 | Управление образования,отдел общего и дошкольного образования,информационно-методический центр | Приказ управления образования об утверждении муниципальных площадок по введению ФГОС ДО |
| 2.4 | Координация и сопровождение деятельности муниципальных пилотных площадок по введению ФГОС ДО | 2014-2016 | Управление образования,информационно-методический центр | Координация деятельности муниципальных площадок по введению ФГОС ДО |
| 2.5 | Тиражирование практики муниципальных «пилотных площадок» в другие образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования  | 2015-2016 | Управление образования,информационно-методический центр | Внедрение опыта практики муниципальных «пилотных площадок» в другие образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования  |
| 2.6 | Участие в разработке региональной системы мониторинга качества дошкольного образования | 2016 | Управление образования,отдел общего и дошкольного образования,информационно-методический центр | Участие 5 педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, специалистов муниципальной методической службы в мероприятиях по разработке региональной системы мониторинга качества дошкольного образования |
| 1. **Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО**
 |
| 3.1 | Планирование и организация поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов дошкольных образовательных учреждений по вопросам введения ФГОС ДО | 2014-2016 | Управление образования,информационно-методический центр, руководители дошкольных образовательных учреждений | Повышение квалификации 100% педагогических работников дошкольных образовательных учреждений |
| 3.2 | Подготовка муниципальной команды тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО в городе | 2014 | Управление образования,информационно-методический центр | Муниципальная команда тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО в городе |
| 1. **Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО**
 |
| 4.1 | Формирование бюджета МП «Развитие общего образования и дополнительного образования детей г.Сосновоборска», подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей», п. 1.4.1. с учётом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС ДО | 2015-2016 | Управление образования | Утверждён бюджет МП «Развитие общего образования и дополнительного образования детей г.Сосновоборска», подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей», п. 1.4.1. с учётом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС ДО |
| 1. **Информационное обеспечение введения ФГОС ДО**
 |
| 5.1 | Создание информационных ресурсов для введения ФГОС ДО | 2014-2016 | Управление образования,отдел общего и дошкольного образования,информационно-методический центр | Информационный ресурс по введению ФГОС ДО на сайте управления образования |
| 5.2 | Организация работы «горячей линии» по вопросам введения ФГОС ДО на территории города | 2014-2016 | Управление образования | Информирование населения города по вопросам введения ФГОС |